## Sheet1
議事録
日付 | 昨日の作業 | 本日の作業 | 作業者名前
2026/4/16(木) | ・自販機で取得できる能力表＿完了 ・飲料画像のUI＿完了 ・ゴミ箱上のスコア表示＿途中 | ・ゴミ箱上のスコア表示 | 飯沼
| ・車のアルゴリズム制作＿中断 ・ゴールした時のUI表示＿途中 | ・ゴールした時のUI表示 ・ゲームのクリア処理 ・NPCに近づくと吹き飛ばされる処理 | 小林
| ・選択肢UIスクリプトの制作 →スクリダブルオブジェクトでデータ作成＿完了 →データをランダムで3つ重複なしで選択表示＿途中 | ・選択肢UIスクリプトの作成 →データをランダムで3つ重複なしで選択表示 | 斉脇
| ・ゲームマップデザイン2＿完了 ・コインのプログラム2＿完了 ・周りの背景の変更作業＿途中 | ・周りの背景の変更作業 | 高田
2026/4/17(金) | ・ゴミ箱上のスコア表示＿完了 ・ゴミ箱(ゴール)のプログラムとゴミ箱の上のスコア表示結合＿途中 | ・ゴミ箱(ゴール)のプログラムとゴミ箱上のスコア表示の結合 | 飯沼
| ・ゴールした時のUI表示_ ・ゲームのクリア処理_途中 ・NPCに近づくと吹き飛ばされる処理_中断 | ・ゲームループの完成 | 小林
| ・データをランダムで3つ重複なしで選択表示_完了 ・データの整理＿完了 | ・自販機を実際のプロジェクトに実装 | 斉脇
| ・周りの背景の変更作業＿完了 ・スタート画面制作＿途中 | ・スタート画面制作 | 高田
2026/4/20(月) | ・ゴミ箱(ゴール)のプログラムとゴミ箱上のスコア表示の結合＿完了 ・自販機で買える能力表２＿完了 | ・効果音をオブジェクトに付与 | 飯沼
| ・ゲームループ＿完了 ※TIKETS-の作成 | ・缶の最終調整 | 小林
| ・自販機を実際のプロジェクトに実装＿途中 ・効果音検索＿完了 | ・自販機のプログラム調整 | 斉脇
| ・スタート画面制作＿完了 ・周りの背景の変更作業(訂正)＿完了 | ・ゴミ箱の設置 | 高田
2026/4/21(火) | ・ゴミ箱(ゴール)とゴミ箱上のスコア表示(訂正vol.1)＿途中 ・効果音をつける1(缶vol.1)＿途中 | ・ゴミ箱(ゴール)とゴミ箱上のスコア表示(訂正vol.1) ・効果音をつける1(缶vol.1) | 飯沼
| ・缶のプログラム5＿完了 ・ポーズの作成＿完了 | ・時間制限の作成 ・ゴミ箱のスコア見直し ・トータルスコアの計算 | 小林
| ・データの再構築＿完了 ・自販機の運ゲー要素の追加＿完了 | ・効果音をつける3(自販機) | 斉脇
| ・ゴミ箱の設置＿完了 ・カメラ調整の改良＿途中 | ・カメラ調整の改良 ・自販機の設置(案) | 高田
2026/4/22(水) | ・ゴミ箱(ゴール)とゴミ箱上のスコア表示(訂正vol.1)＿完了 ・効果音をつける1(缶vol.1)＿途中 | ・効果音をつける1(缶vol.1) | 飯沼
| ・制限時間の作成＿完了 ・UIの表示(ゲーム画面)＿途中 | ・車のアルゴリズム制作 | 小林
| ・効果音をつける3(自販機)＿完了 ・自販機の購入時プログラム＿完了 | ・自販機の設置 ・自販機関係UIの手直し | 斉脇
| ・カメラ調整の改良＿完了 ・自販機の設置(案)＿完了 ・光の柱の作成(訂正)＿完了 | ・トータルスコアの計算 | 高田
2026/4/23(木) | ・効果音をつける1(缶vol.1)＿途中 | ・効果音をつける1(缶vol.1) | 飯沼
| ・車のアルゴリズム制作＿途中 | ・カメラなど細かい手直し ・車のアルゴリズム制作 | 小林
| ・自販機の設置＿途中 ・自販機関係UIの手直し＿完了 | ・自販機の設置 ・人のアルゴリズム作成 | 斉脇
| ・トータルスコアの計算 | ・効果音をつける4(コイン) | 高田
2026/4/24(金) | ・効果音をつける1(缶vol.1)→譲渡 ・ゴミ箱のプロジェクト移動＿途中 | ・ゴミ箱のプロジェクト移動 | 飯沼
| ・カメラなど細かい手直し＿完了 | ・ゲームオーバー処理 ・ドリンクなどの効果見直し | 小林
| ・自販機の設置(再)＿途中 ・自販機のスクリプト＿完了 | ・自販機の設置(再) | 斉脇
| ・コインの上下をなくす＿完了 ・シャカゲージの作成＿完了 ・ゴミ箱のスコア見直し＿途中 | ・ゴミ箱のクリア処理 ・ゴミ箱のスコア見直し→後 | 高田
Final版に向けて
2026/4/27(月) | ・ゴミ箱のプロジェクト移行＿完了 ・効果音をつける4(コイン)＿完了 ・ゲームBGMの再生＿途中 | ・ゲームBGMの再生 ・ゲーム説明制作 ・車の配置(案) ・効果音の切り取り | 飯沼
| ・ゲームループ＿完了(多分) ・車のアルゴリズム作成＿途中 | ・車のアルゴリズム作成 ・場外の判定や轢かれた時のリザルト ・効果音をつける1(缶vol.1) ・効果音をつける2(缶vol.2) ・効果音をつける6(車) | 小林
| ・自販機の設置＿完了 ・自販機のスクリプトの修正＿完了 ・缶のステータス＿途中 | ・缶のステータス ・能力自販機と缶の紐付 ・効果音をつける5(人) ・NPCが缶を蹴るプログラム | 斉脇
| ・ゴミ箱の表示スコア直し＿完了 ・ドリンクのタイマー＿完了 | ・NPCの配置(案) ・すべてのゴミ箱を光らせる関数 ・コインの取得範囲の上昇の関数 | 高田
2026/4/28(火) | ・ゲームBGMの再生＿完了 ・ゲーム説明制作＿途中 ・車の配置(案)＿未 ・効果音の切り取り＿途中 | ・ゲーム説明制作 ・車の配置(案) ・効果音の切り取り | 飯沼
| ・車のアルゴリズム作成＿完了 ・場外の判定や轢かれた時のリザルト＿完了 ・効果音をつける1(缶vol.1)＿途中 ・効果音をつける2(缶vol.2)＿未 ・効果音をつける6(車)＿未 | ・効果音をつける1(缶vol.1) ・効果音をつける2(缶vol.2) ・効果音をつける6(車) | 小林
| ・缶のステータス＿途中 ・能力自販機と缶の紐付＿途中 ・効果音をつける5(人)＿完了 ・NPCが缶を蹴るプログラム＿完了 | ・缶のステータス ・能力自販機と缶の紐付 | 斉脇
| ・NPCの配置(案)＿完了 ・すべてのゴミ箱を光らせる関数＿完了 ・コインの取得範囲の上昇の関数＿完了 | ・制限時間の調整 | 高田
2026/5/7(木)
2026/5/8(金)