## Sheet1
課題制作Ⅱ
| 反省点 | 改善点 | 目標(次に向けた…)
α版 | ・考えていることがみんな異なっている。 ・相談はよくできている。 ・Jiraの難しさがある。(やることの説明) →書けそうなら自分で書く、仕様説明など ・Gitの使用が難しい。(複数人の場合) →しっかり保存と今使っている人がいないか確認する。 | ・β版の時はややこしいところは２人で協力する。〇 ・しっかり確認を取る。(情報理解)✕ ・優先順位を考えて制作する。〇 | ・ゴミ箱の実装① ・ゲームループを作る。 →タイトル →クリアまで ・自販機の実装② ・NPCの実装③ ・車の実装④
β版 | ・確認が不十分(GitHub) →上書き保存で消されている。 ・仕事の分担がうまく出来ていない。 →大本ができていないのに違う仕事を行っている。 | ・グレープみんなで確認を取る。 ・朝のデイリースクラムでjiraに沿ってミーティングを進めるようにする。 | ・ゲームループがしっかり動くようにする。 ・ゲームに音声をつける ・NPCの実装① ・車の実装②
final版