## サンプル
■進級制作 作業報告書
|  |  | 氏名 | ●● ●●
日付 | 作業予定や課題 | 作業報告 | チェック | 備考
例 | ・ASDWでキャラが動くようにする ・敵の行動アルゴリズムを考える ・セーブロード画面（画面だけ動作せず）を作る | ・ASDWでキャラが動くようになった ・キー操作で、思わぬバグが発生し、修正に手間取ったが修正できた。 ・アルゴリズムがうまく出来上がらなかった。アドバイスが欲しい ・セーブロード画面が出来上がった。ボタンも押せるようにできたが、実際のセーブロードは出来ていない
2025-09-01 |  | ・天井のコンベアギミックを簡易作成。→後に本作成予定。 ・プレイヤーが乗って移動する足場のオブジェクトを作成。 （足場と乗ったプレイヤーを動かすスクリプトは今後作成) ・プレイヤーが磁石とくっついてる際、左右の移動操作を受け付けない形に 変更しました。明日以降も反発する力など引き続き調整を行います。 | 大原
2025-09-02 | ・プレイヤーが磁石を生成する仕組みの側の部分を作成 →まずは単にオブジェクトを出現させてみます ・磁石ギミックの構造を再検討(反発力、くっつき方) | ・プレイヤーから磁石を生成する機能を実装しました。 →今後、生成段階で親子付けを行い、投げた際に親子付けが外れて、単体のオブジェクトとする予定です。 ・磁石ギミックについて：障害物となっている磁石は、現在は垂直にジャンプをすることで上に登る事が出来るようにしていますが、上下キーの入力で自由にスライドさせるか、検討していきたいと思います。 | 大原
2025-09-03 | ・■のプレイヤーが乗っている間移動する足場のスクリプト作成を実施。 ・引き続き根幹の磁石ギミックの計算方法の再検討(反発力、くっつき方) ・ステージ用のアセット探し ※放課後等の時間含め実施します | ・左記のギミックの実装が概ね完了しました。細かいバグが残っていますが、磁石ギミックに関連するバグのため、磁石の改良とともに改善する予定です。 ・磁石ギミックについては、前日の報告に挙げた内容ができないか、引き続き検討と実験を続けていきたいと思います。 ・アセット探しは、ゴールの宝箱とステージのフィールドのマテリアルをゲーム内に反映しました。宝物のアイテムなど、引き続き進めます。 | 大原
2025-09-04 | ・磁石ギミックの調整や検証 ・16日に制作したプレイヤーが生成する磁石の本制作 ・アセット探し ※放課後の時間を含め実施。 | ・プレイヤーが生成した磁石を親子付けしてプレイヤーの移動と連動させる事が出来ました。今後は、生成した磁石の更に横に磁石を生成できるようにし、プレイヤーが投げることで、磁石が独立したものとしてフィールドに設置できるようにしたいと思います。(ここまで出来て、このギミックは完成) ・磁石ギミック面では、プレイヤーがくっついてる磁石に合わせて上下の移動を実装しました。一定の高さまで登ると、操作を続けていても下に落ちてしまう問題があるため、引き続き調整を継続します。 | 大原
2025-09-05 | ・引き続きプレイヤー生成の磁石の本制作 ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 | ・生成した磁石を投てきする処理の大部分は実装できましたが、磁石の生成時、縦にはくっつくものの、プレイヤーの横にくっかない状態となっていて、実装が遅れています。IsKinematicのOnOffやプレイヤーとそれぞれの磁石の座標を常に連動させるなど、様々な方法での検証を行っていますが、思うような挙動にならず、時間を要しています。 | 大原
2025-09-06 | ・プレイヤー生成の磁石の本制作 ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 | ・アドバイスを頂いた内容を踏まえ、検証を行っておりましたが、思うような 形にはなりませんでしたが、ひとまず、キーを押すと、その磁石を一つずつ出現、投げる形で制作を継続していきたいと考えています。 ・明日以降は、滞っていたステージギミックの制作を実施し、α版提出までにゲームの一連の流れを完成させたいと思います。 | 大原
2025-09-07 | ・ステージギミックの追加 ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 | ・前日の放課後に、触れるとミスになるダメージ床と、それを避けるボールのギミックの追加を行いました。ステージ1については、この後敵を配置し、マテリアル等の実装を行い、完成とする予定です。(明日以降も下記の作業をメインとなるため、α版期間で実装は難しいかもしれません) ・本日は、主に磁石ギミックとプレイヤー挙動の調整を中心に行いました。 物理挙動がとても不安定な状態となっていますが、今週～来週にかけて、一通りの挙動が完成できるよう、作業を進めていきます。 | 大原
2025-09-08 | ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 | ・今日は、新しく別のUnityプロジェクトを作成し、磁石ギミックの検証を行いました。明日も計算方法や挙動の見直しを行い、様々な形状の磁石を作って検証したうえで、実物の磁石にできるだけ近い挙動でゲーム内に実装する方向で調整と検証を続けていきます。 ・このほか、プレイヤーの移動について、壁などにぶつかったまま進んだ際に、壁にめり込んでしまったり、すり抜けてしまう事象が発生していたため、修正作業を行っています。 | 大原
2025-09-09 | ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・プレイヤーの壁などへのめり込み・すり抜けバグの修正 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 | ・物理演算に対応したプレイヤー移動の対応を行っております。放課後の時間 なども用いて、移動処理を完成させたいと思います。 ・磁石アクションについても同様に、物理演算を用いて、どの高さにいても磁石にくっつくギミックが出来るようにしたいと思います。 | 大原
2025-09-10 | ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・プレイヤーの壁などへのめり込み・すり抜けバグの修正 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 | ・プレイヤーのめり込みやすり抜けの事象は、Rigidbodyを使用した移動にす ることで解消はしましたが、これに伴い、今度はプレイヤーの移動とジャンプがスムーズに動作しない問題が発生しました。Rigidbodyの構造や挙動を改めて確認し、明日までには違和感のない動作になるよう作業を進めます。 | 大原
2025-09-11 | ・プレイヤーキャラの移動処理の修正 ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 | ・プレイヤーの移動とジャンプ時の問題は、移動処理の際にY軸が0になっていた事が原因でした。Y軸の座標を適切に取得する事で本事象は解決しました。 ・ステージ1の敵を除く内容はほぼすべて完成しているため、明日明後日で磁石ギミックを完成させて、余裕があれば敵キャラクターの一部実装も行っていきたいと思います。 | 大原
2025-09-12 | ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 | ・プレイヤーの進行方向へくっついたり反発する際は高さ関係なく動作を確認する事が出来ましたが、天井の磁石との接触と、進行方向と逆に進んだ際にくっつく時に、正常に動作していません。 ・exeファイルへのビルドは完了し、動作の確認も出来ていますので、すぐに作品を見せることが出来る状態にはなっております。 | 大原
2025-09-13 | ・α版提出期限 ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 | ・壁や天井などオブジェクトのタイプごとに新たに列挙型の定数を作成し、それに対応したくっつきや反発の処理を行う事で、これまで抱えていた問題の大部分は解消しました。 ・明日以降はこの調整のほかに、敵の出現やゲームの背景等の実装を進めていきたいと思います。 | 大原
2025-09-14 | ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・敵キャラクターの追加 ・ゲーム背景の追加 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 | ・ゲーム背景のSkyboxを実装して、ステージ内のライティングの調整を中心に 行いました。ステージは、夜の館の中を少ないライトで想定しています。 暗い中でも磁石の極は分かりやすいように、少し目立たせる等の工夫を行っていきたいと思います。 | 大原
2025-09-15 | ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・敵キャラクターの追加 ・ゲーム背景の追加 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ※1300~1400 就職活動（説明会）予定あり | ・敵キャラクターの実装を開始しました。敵のアセットに含まれていたアニメーションを組み合わせてAnimatorControllerの制作を行ったほか、プレイヤーが敵との接触を検知してミスになる部分までの実装を行いました。 ・敵キャラクターの実装予定としては、攻撃をせず進路の妨害を中心とする雑魚敵と、プレイヤーを探知した際に攻撃アイテムを繰り出すタイプの2種類を予定しています。 | 大原
2025-09-16 | ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・敵キャラクターの実装 ・ゲーム背景の追加 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 | ・今日はプレイヤーのライフのUIの実装や、動く足場が一定時間で初期の位置に戻るなど、ステージ内での細かな調整を中心に実施しました。 ・敵キャラクターについては、ひとまずプレイヤーと接触した際に攻撃を行うモーションを再生する処理を作成しました。プレイヤーのライフの変動等、まだ未完の部分もあるため、明日も引き続き同作業を継続していきます。 | 大原
2025-09-17 | ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・ステージ内ギミックの調整 ・敵キャラクターの実装 ・ゲーム背景の追加 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 | ・敵キャラクタ―の移動処理と、攻撃処理を制作しました。移動については、そのまま段差を下る敵と、下らず反転する敵を実装したいと考えています。 ・プレイヤーの残りライフ数を取得して、視覚的に表示する仕組みの制作も開始しました。いずれもこれまでの作品で習得したノウハウを生かし、完成に向けて作業を続けていきます。 | 大原
2025-09-18 | ・磁石ギミック全体の調整や検証 ・ステージ内ギミックの調整 ・敵キャラクターの実装 ・ゲーム背景の追加 ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・Rigidbodyの重力を使わないジャンプの作成 | ・週末から１限にかけては、プレイヤーのアニメーション作成を実施しました。移動時と止まっているとき、ジャンプの3タイプのモーション作成を行いました。 ・2限以降は、β版に向けてのミーティングにありました重力の作成を開始しました。所有しているテキスト等を活用して、1週間でまずはプレイヤーのジャンプが従来通りできる状態にしたいと思います。 | 大原
2025-09-19 | ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・Rigidbodyの重力を使わないジャンプの作成 | ・手持ちのテキストやネットにあるもの等を参考に、落下自体は動作したものもありますが、ジャンプが出来ない他、プレイヤーの移動に支障が出たものもあり、まだ実装には時間がかかる見込みです。 | 大原
2025-09-20 | ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・Rigidbodyの重力を使わないジャンプの作成 | ・プレイヤー以外のオブジェクトでも作成した重力を使用できるよう、別クラスで物理演算の作成を実施しました。 ・このクラスで新たに作成したAddForceを使用することで、プレイヤーのジャンプの実装を実現しました。 ・しかし、地面と接触した際に過度に反発したり、逆に反発をなくすと地面にめり込んでしまう、またプレイヤーの操作ができない、磁石の対応がまだ出来ていないなどの問題点が多くあるため、引き続き修正していきます。 | 大原
2025-09-21 | ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・Rigidbodyの重力を使わないジャンプの作成（重力の自力計算） | ・Rigidbodyの重力と、新たに作成した物理演算のソースを組み合わせることで、プレイヤーのジャンプを実装する事はできました。 ・しかし、まだジャンプの高さが極度に低く(恐らく、上方向へかける力が弱い)、ジャンプ後の落下速度も遅いため、プレイヤーとしての動作はまだ不十分な状況です。 | 大原
2025-09-22 | ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・Rigidbodyの重力を使わないジャンプの作成（重力の自力計算） | ・力の加え方や重力の設定で、正しく値が変更されていなかったところがあり、修正を行ったところ、想定したジャンプやプレイヤーの移動を実装する事ができました。 ・来週以降は、磁石などRigidbodyを使用していたものを今回作ったスクリプトに置き換えて、動作チェックを行って調整していきたいと思います。 | 大原
2025-09-23 | ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・重力の自力計算(磁石等プレイヤー以外のオブジェクト) | ・Rigidbodyを自作した物理演算に置き換えたところ、オブジェクトとぶつかった際にすり抜けてしまったり、磁石のギミックが正しく動作しないなどの問題が生じたため、この点の原因と修正を優先的に実施したいと思います。 | 大原
2025-09-24 | ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・重力の自力計算(プレイヤー) | ・プレイヤーや磁石ギミックの仕組みを一部見直す必要があるため、引き続き同作業を継続します。 | 大原
2025-09-25 | ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・重力の自力計算 | ・ジャンプをした際に極端に高いところまで飛んでいた部分の、大半は修正する事ができました。ただ、磁石にくっついている状態でジャンプをしたりすると、天井をすり抜けてしまうため、引き続き修正します。 ・ダッシュ時にオブジェクトをすり抜けてしまう問題があり、ダッシュそのものを無くす事も含めて検討していきたいと思います。 | 大原
2025-09-26 | ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・重力の自力計算(修正メイン) | ・現状の自力計算では、期間内での完成が困難であることから、UnityのもとからあるRigidbodyを使って実装する方向に変更しました。 ・まずは、プレイヤーがめり込まない移動操作の実装から取り組み、磁力計算などのギミック調整を進めていきたいと思います。 | 大原
2025-09-27 | ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・プレイヤー操作やオブジェクトの挙動などの再調整 | ・磁力の計算部分の修正を中心に行いました。その第一段階として、プレイヤーと磁石のdirectionを計算して、directionの値が+のときと-のときで引き寄せる力を変更する事で、磁石に近い動きを作ることが出来ました。 ・明日は、将来的なデバッグ時の事も考慮して、これまでAddForceで行っていた磁石の引き寄せを、AddForceを使わない実装を行っていきたいと思います。 | 大原
2025-09-28 | ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・磁力計算の再調整 | ・これまでAddForceで行っていた磁石の引き寄せを、プレイヤーの移動で使用しているRigidbody.Velocityの操作で行うよう調整を行いました。 まだ力が弱い部分があるため、引き寄せる力の値を操作する事で概ね対応は完了する予定です。 ・できれば、今週中には一通り完成させて、次のステージ制作や音声の実装などを進めていきたいと考えております。 | 大原
2025-09-29 | ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・磁力計算の再調整 | ・一部細かな調整は必要なものの、磁石ギミックの問題は概ね解消しました。サウンドの実装に向けた音声ファイルの準備や敵の動きの再調整を行っています。放課後や帰宅までの時間などを活用して、使用するサウンドを決めていきます。 | 大原
2025-09-30 | ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・サウンドを含めたUI実装 ・敵キャラクタ―の挙動確認 | ・ステージのオブジェクトに触れたときや、落下する手前で敵の進む方向が反転する仕組みの制作を開始しました。 ・タイトル画面→最初のステージへの簡易的な画面遷移を作成しました。 ・サウンドマネージャークラスの作成を開始、プレイヤーなどから受け取った指示に従って、適切な音が再生されるようにする予定です。 | 大原
2025-10-01 | ・アセット探し ※放課後などの時間含め実施 ・サウンドを含めたUI実装 ・敵キャラクタ―の挙動確認 | ・敵がステージ内のオブジェクトに当たった時、反対向きに代わるようにしました。最終的には、ステージ内の穴に落下する敵、しない敵を分けて実装する予定です。 ・ステージ2のレイアウト調整。ボタンを使用してステージ内のオブジェクトの磁石の極を変化させることができないか、調整しています。 ・磁石のくっつきやジャンプなどのアクション時、サウンドを再生するよう進めています。BGMについては、シーンごとに設定するため、現時点ではプログラムとしての実装は行わない予定ですが、必要に応じて検討します。 | 大原
2025-10-02

## 小林 拓夢
■進級制作 作業報告書
|  |  | 氏名 | 小林 拓夢
日付 | 作業予定や課題 | 作業報告 | チェック | 備考
2026-04-07 | ・Jiraアカウント作成・登録 ・gitアカウント作成・登録 | それぞれのチーム向けにスペース・リポジトリを作成し、各メンバーに招待メールを発送した
2026-04-08 | ・様々な素材の検索 ・WASDで操作できるようにする。 | WSでの操作は完成した。しかしADの回転を変えていく必要あり。 僕のやつが完成しないとマップの当たり判定が怪しいので、早急に完成させる必要あり 暇な人が出ないように、チケットはなるべく多く様々な種類を用意しておく。
2026-04-09 | ・缶の操作をできるようにする | ジャンプや移動など基本的なものはできるようになった シャカシャカゲージのシステムを制作できた